协助开展2026年龙华区工业园区综合情况

摸排服务项目需求书
一、项目目的

根据市委市政府关于“盘活空间、提质增效、集约发展”的战略部署及市工业和信息化局相关指示，配合开展20大产业集群和20大先进制造业园区“一网统管”工作，加快推进龙华区存量工业园区转型升级和提质增效，需定期对我区工业园区有关情况进行全面、准确、客观的排查摸底，收集相关工业园区功能类型、产业定位、空置面积、租金范围等相关信息，为下一步开展工业园区提质增效及区内招商引资工作提供坚实基础。
本项目目标为协助开展实地摸底龙华区工业园区相关信息并及时进行数据动态更新，掌握龙华区工业园区产业形态及园区运营情况。

二、服务形式

协助开展实地摸排收集龙华区工业园区相关数据，并及时对数据进行动态更新。

三、时间安排

自合同签订之日起，为期12个月。

四、项目内容
（一）合同服务期内，协助完成龙华区园区调研工作(非主要园区)，总计更新1次。调研园区总占地面积超100万㎡。包括但不限于：功能类型、园区性质、运营状态、待出售面积、待出租或空置总面积等，最终形成龙华区园区摸排台账。

（二）合同服务期内，协助完成龙华区占地面积1万平方米以上479家主要园区名单实地调研工作材料更新，总计更新1次。包括但不限于：空置面积、租金范围、运营管理公司、是否原业主、物管联系人、物管联系方式、物业管理费、园区配套资源、停车位数量等，最终形成各工业园区基本信息台账、汇总表。

（三）在开展园区调研过程中，结合龙华区园区拆除、新建等情况，对原479家主要园区名单进行调整，调入新建园区。对调入园区进行调研，包括但不限于：占地面积、总建筑面积、空置面积、租金范围、运营管理公司、是否原业主、物管联系人、物管联系方式、物业管理费、园区配套资源、停车位数量等，形成占地面积1万平方米以上园区名单。

（四）协助每月对龙华区53家重点园区进行更新调研，包括物管联系人、物管联系方式、物业管理费、租金范围以及空置面积等信息，持续更新一年，形成汇总表，为实时掌握龙华区重点园区的情况提供数据支撑。

五、报价限额

该项目费用总计不超过43.5万元。
六、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的报价单位或投标人为本项目中标单位或中标人。

（二）评分权重

	评分内容
	商务能力
	技术能力
	人员配备
	报价

	分值
	20分
	40分
	20分
	20分


（三）评分标准

1.商务能力（20分）

	项目
	得分依据

	商务能力
	经验

（15分）
	有1个同类项目经验可得5分，2个可得10分，3个及以上得15分。
	提供项目经验材料（如合同、成果）证明复印件，并加盖公章。

	
	信誉

（5分）
	在业界具有良好的诚信和美誉度。
	近三年内无行贿犯罪记录、无不良记录的诚信承诺函。


注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。
2.技术能力（40分）

	技术能力评分40分
	方案
（20分）
	项目方案（包含工作内容、工作方法、时间安排等）
	采购评审小组评分

	
	重难点分析
（10分）
	针对项目实施过程中可能遇到的重难点问题进行分析，并提出合理解决方案。
	采购评审小组评分

	
	服务承诺

（10分）
	项目分别签订服务承诺函和违约承诺函。
	采购评审小组评分


3.人员配备（20分）

需配备项目负责人1名，项目成员5名以上。

项目负责人1人、具有10年以上园区工作经验，项目组成员5人、都具有1年以上工作经验得基础分10分；小组成员工作经验3年以上，每一人增加一分，最多加10分。
4.报价（20分）

以本次供应商所报的有效报价中的最低价作为基准报价。供应商报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

（四）采购评审小组构成

由龙华区工业和信息化局采购需求科室（中心）代表和随机抽取的各科室（中心）在编人员组成。


